OBSERVATOIRE DE LA SOUVERAINETÉ AFRICAINE

OSA Observatory — Sprint 10 — Décision 10D

FEUILLE DE ROUTE STRATÉGIQUE Observatoire ISA — Phase d’appropriation 2026 → Lancement consolidé 2027

Décision formalisée — 22 mai 2026 — Sprint 10 — Confidentiel — Usage institutionnel

# 1. Cadre stratégique

L’année 2026 constitue une phase charnière stratégique pour l’Observatoire OSA/ISA. Elle ne doit pas être considérée comme une publication définitive d’un classement des souverainetés africaines, mais comme une période de consolidation scientifique, méthodologique et institutionnelle.

« L’objectif principal est de permettre aux chercheurs, universités, experts sectoriels et partenaires institutionnels de s’approprier progressivement l’indice, pays par pays, avant un lancement multi-pays consolidé en septembre 2027. »

## 1.1 Tableau de décision — Périmètre officiel

| Décision | Valeur retenue |
| --- | --- |
| Nature du lancement 2026 | Observatoire ISA — phase d’appropriation scientifique et institutionnelle |
| Périmètre pays | 54 pays — publication progressive, pays par pays |
| Année de référence 2026 | 2022 — pipeline validé, AMAR propre (0 RED, 1 ORANGE, 53 YELLOW), référence Sprint 9/10 |
| Lancement consolidé | Septembre 2027 — multi-pays, multi-piliers, série temporelle complète |
| P7Z en phase 2026 | Accès restreint — partenaires institutionnels sous charte uniquement. Non exposé publiquement. |
| P7F en phase 2026 (successeur P7X archivé) | 8 091 diagnostics SWOT actifs. P7X archivé (commit 3455cb7) 2014 remplacé par P7F doctrine pure. Moteur commercial P7J en Sprint 11. |
| Charte scientifique | Initiation Sprint 11 — Conseil scientifique panafricain (7–10 experts, 5 régions africaines) |
| Modèle économique | Études d’opportunité gratuites / faisabilité payantes / POC opérationnels — décision Sprint 11 |

# 2. Analyse SWOT — Phase de lancement

| ✅ Forces Architecture technique avancée — pipeline L1→L3 complet Approche multidimensionnelle — 10 piliers, 54 pays, 15 ans 100 % conformité Doctrine ISA v1 (Sprint 10) Prospective P7Z opérationnelle (8 091 lignes baseline) Intelligence SWOT P7X alimentée (8 391 lignes) API publique P8 — 32 endpoints — OpenAPI 3.1 Code source open sur GitHub — audit indépendant possible | ⚠️ Faiblesses Complexité méthodologique — appropriation longue Sensibilité politique des résultats pays Qualité hétérogène des données africaines Dépendance partielle aux fournisseurs internationaux (WB, IMF, SIPRI) Conseil scientifique panafricain non encore constitué 92 indicateurs planifiés non encore collectés |
| --- | --- |
| 🌟 Opportunités Absence d’un référentiel africain de souveraineté — créneau libre Montée en puissance de l’IA et de l’open data en Afrique Implication des universités africaines — légitimité académique Génération de projets structurants par pilier (logique P8) Complémentarité avec IIAG (gouvernance) et IDH (développement) | 🟥 Menaces Critiques politiques — rejet public d’un pays mal classé Récupérations idéologiques de l’indice Contestations méthodologiques externes Accusation de biais pro-occidental (sources WB/IMF dominantes) Comparaison défavorable avec Mo Ibrahim si méthodologie jugée opaque |

# 3. Jalons — Phase d’appropriation 2026

| ✅ Mai 2026 Sprint 10 Clos | 🛠️ Juin 2026 Sprint 11 Gouvernance | 📊 Juil. 2026 Pilote 3–5 pays | 🌐 Août 2026 Open Data E-participation | 🎓 Sept. 2026 Lancement Observatoire | 🚀 Sept. 2027 Lancement Consolidé |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |

| Jalon | Contenu | Livrable |
| --- | --- | --- |
| Mai 2026 — Sprint 10 | Conformité doctrinale 100 %. Pipeline publication-ready 2022. Notes méthodologiques institutionnelle et technique. | Rapports Word Sprint 10. Décision 10D. |
| Juin 2026 — Sprint 11 | Constitution du Conseil scientifique panafricain. Charte de neutralité scientifique. Finalisation P7J moteur de recommandations (après validation P7Z). PGEO_MINE_COORD (10E). | Charte scientifique v1. Composition conseil. Rapport Sprint 11. |
| Juillet 2026 — Pilote | Publication pays par pays — 3 à 5 pays pilotes. Débriefs bilatéraux avant exposition publique. Recueil des retours méthodologiques. | Fiches pays ISA 2022. Rapport de retours pilote. |
| Août 2026 — Open Data | Déploiement plateforme open data. E-participation — ouverture aux chercheurs et universités africaines. API publique stabilisée. | Portail open data. Documentation API publique. |
| Septembre 2026 — Lancement Observatoire | Lancement officiel de l’Observatoire ISA. Publication progressive des 54 pays sur année 2022. Présentation UA/CEA/BAD. | Rapport ISA 2022 — 54 pays. Communication institutionnelle. |
| Septembre 2027 — Lancement consolidé | Publication multi-pays, multi-piliers, série temporelle 2010–2024. Écosystème de projets structurants activé. Modèle économique opérationnel. | ISA_P7E_V2. Études d’opportunité. Catalogue projets. |

# 4. Modèle de valeur — Écosystème de projets souverains

L’Observatoire ISA ne se limite pas à la publication d’un indice. Il vise à devenir une plateforme analytique souveraine générant des projets structurants par pilier, selon un modèle économique en trois niveaux.

| Niveau | Accès | Contenu |
| --- | --- | --- |
| Étude d’opportunité | Gratuit | Analyse ISA par pilier pour un pays donné. Identification des gaps de souveraineté. Priorisation des leviers d’intervention. Accessible via API publique. |
| Étude de faisabilité | Payant | Analyse approfondie d’un pilier spécifique. Recommandations stratégiques SWOT (P7F + P7J). Projections P7Z. Rapport institutionnel livré. |
| POC opérationnel | Partenariat | Mise en oeuvre d’un projet structurant identifié par l’analyse ISA. Co-construction avec l’État africain concerné et les bailleurs. |

# 5. Réponses stratégiques aux risques identifiés

| Risque | Probabilité | Réponse stratégique retenue |
| --- | --- | --- |
| Un pays rejette publiquement l’ISA | Haute | Débrief bilateral avant publication + logique de trajectoire + accompagnement gouvernemental |
| Accusation de biais pro-occidental | Moyenne | Sprint 10 : 100 % conformité doctrinale. Sources africaines intégrées (EITI, ACLED). Co-publication universités africaines. |
| Contestation méthodologique | Moyenne | Code open source GitHub. Notes techniques publiques. Charte scientifique. Conseil panafricain indépendant. |
| Conflit avec Mo Ibrahim / IDH | Moyenne | Positionnement complémentaire : ISA mesure la souveraineté, IIAG la gouvernance, IDH le développement humain. |
| Récupération idéologique | Faible | Séparation stricte technique/politique. Conseil scientifique indépendant. Aucune prescription politique dans les publications. |
| Erreur méthodologique post-publication | Faible | Versionnage immuable (ISA_P7E_V1). Changelog public. Correction transparente dans la version suivante. |

# 6. Prochaines étapes immédiates

## Sprint 10 restant — Chantier 10E

Un chantier résiduel demeure ouvert avant la clôture de Sprint 10 : PGEO_MINE_COORD — indicateur présent en L1 (360 lignes) mais absent en L3. Diagnostic de la fonction normalize_indicator() requis.

| Chantier | Statut | Action |
| --- | --- | --- |
| 10A — Diagnostic + désactivation WGI | ✅ Clos | — |
| 10B — Recalcul L3 + validation AMAR | ✅ Clos | — |
| 10C — Notes méthodologiques publiques | ✅ Clos | 2 documents Word livrés |
| 10D — Décision périmètre + date | ✅ Clos | Ce document |
| 10E — PGEO_MINE_COORD | 🔌 À traiter | Diagnostic normalize_indicator() |

« Sprint 10 CLOS après 10E. OSA est en état de publication potentielle pour 2022. La décision de publier est séparée de la capacité technique à publier. La feuille de route 2026→2027 est formalisée. »

Observatoire de la Souveraineté Africaine — Décision 10D — 22 mai 2026 — Confidentiel — Usage institutionnel