OSA OBSERVATORY

Observatoire de la Souveraineté Africaine

DOCUMENT DE CADRAGE

SPRINT 19 — Stabilisation & Collecte 2025

| Paramètre | Valeur |
| --- | --- |
| Période | Juin – Août 2026 |
| Statut | 🟡 PLANIFIÉ |
| Prérequis | Sprint 18 ✅ CLOS — Production en ligne |
| Objectif stratégique | API doctr. corrigée + données 2025 intégrées |
| Lancement cible | Septembre 2026 — Accès institutionnel |
| Rédacteur | Secrétariat technique OSA |

# 1. Contexte et héritages Sprint 18

Le Sprint 18 a livré l’infrastructure de production complète : VPS Infomaniak opérationnel à Plan-les-Ouates (Suisse), stack Docker 4 containers, HTTPS validé, sauvegarde automatique locale et Swiss Backup, et six corrections doctrinales dans la couche pub.*. Le Sprint 19 prend le relais sur deux fronts simultanés : stabiliser la base technique héritée et intégrer les données 2025 avant le lancement de septembre.

| 4 Chantiers Sprint 19 | 7 Sources données 2025 | 5 Endpoints à corriger | 16 Semaines jusqu'au lancement |
| --- | --- | --- | --- |

Héritages Sprint 18 à solder en priorité rankings.py : isa_rank/regional_rank/sovereign_momentum encore utilisés dans les requêtes SQL — incohérent avec les vues pub.* corrigées. opendata.py : sovereign_momentum, CC-BY-4.0, affiliation_call SaaS. early_warning.py : 500 pre-auth sur 3 endpoints (héritage audit Sprint 17 2E).

# 2. Chantier A — Corrections doctrinales API

Ce chantier solde les incohérences entre les vues pub.* corrigées au Sprint 18 et les routers FastAPI qui les interrogent avec les anciens noms de champs. Il s’agit de corrections ponctuelles — aucune restructuration architecturale.

## 2.1 rankings.py — Renommage endpoint et champs

| Fichier | Avant | Après | Type |
| --- | --- | --- | --- |
| rankings.py | prefix=/api/v2/rankings | prefix=/api/v2/scores | Route |
| rankings.py | isa_rank | isa_position | Champ SQL |
| rankings.py | regional_rank | regional_position | Champ SQL |
| rankings.py | sovereign_momentum | sovereign_trajectory | Champ SQL |
| rankings.py | "rankings": data | "scores": data | Clé JSON |
| rankings.py | Rankings are informational... | Positions are computed for reference... | Disclaimer |
| main.py | Redirection 301 à ajouter | /api/v2/rankings → /api/v2/scores | Compatibilité |

[DECISION] Compatibilité endpoint rankings Ajouter une redirection 301 permanente /api/v2/rankings → /api/v2/scores dans main.py. Aucun partenaire institutionnel ne cite encore l’URL publiquement — la fenêtre de migration est ouverte. La redirection sera supprimée au Sprint 21 (post-lancement).

## 2.2 opendata.py — Doctrine et licence

| Champ | Avant | Après |
| --- | --- | --- |
| Filtre momentum | sovereign_momentum = :momentum | sovereign_trajectory = :momentum |
| Licence | CC-BY-4.0 | CC-BY-NC-4.0 |
| affiliation_call | Subscribe at open.osa-observatory.org... | Request institutional access at open.osa-observatory.org... |
| Tag OpenAPI | Open Data -- CC-BY-4.0 | Open Data -- CC-BY-NC-4.0 |

# 3. Chantier B — Correction 500 pre-auth

Identifiés lors de l’audit de sécurité Sprint 17 (chantier 2E), ces endpoints retournent HTTP 500 avant même que l’authentification soit vérifiée. La logique métier s’exécute avant le contrôle d’accès, ce qui masque les 401/403 attendus. Aucune donnée sensible n’est exposée — mais le comportement est incorrect et doit être corrigé avant tout accès institutionnel.

Principe doctrinal OSA L’authentification doit être vérifiée AVANT toute exécution de logique métier. Un endpoint qui retourne 500 avant 401 est une anomalie architecturale, même si aucune donnée n’est exposée.

## 3.1 Endpoints concernés

| Router | Endpoint | Problème | Correction |
| --- | --- | --- | --- |
| early_warning.py | /api/v2/early-warning/composite | SQL f-string executé avant check auth | Auth vérifiée en premier + SQL paramétré |
| early_warning.py | /api/v2/early-warning/civilian-protection | Idem | Idem |
| opendata.py | /opendata/opportunities | À confirmer par diagnostic | Diagnostic + correction |
| opendata.py | /opendata/trajectories | À confirmer par diagnostic | Diagnostic + correction |
| opendata.py | /opendata/pillars (potentiel) | À vérifier | Vérification systématique |

## 3.2 Pattern de correction

Pour chaque endpoint concerné, appliquer le pattern suivant :

- 1. Déplacer le check d’authentification en tête de fonction (avant tout accès base)

- 2. Remplacer les f-strings SQL par des paramètres bindés (:param) pour éviter les injections

- 3. Valider que HTTP 401 est retourné sans auth, HTTP 403 avec auth insuffisante, HTTP 200 avec auth valide

- 4. Ré-exécuter le script d’audit osa_security_audit.py option [S] pour confirmer le PASS

# 4. Chantier C — Infrastructure VPS

Quatre actions techniques sur le VPS Infomaniak pour consolider la robustesse de la plateforme avant le lancement. Toutes sont indépendantes et peuvent être exécutées en début de sprint.

| Action | Commandes concernées | Priorité | Durée estimée |
| --- | --- | --- | --- |
| Clé SSH GitHub (Bath4856) sur le VPS | git push depuis le VPS sans token HTTPS | 🔴 Bloquant | 15 min |
| Rotation logs Docker | Limite taille /dev/sda1 (20 Go OS) | 🟠 Importante | 15 min |
| UptimeRobot monitoring uptime | Alerte email si /health tombe | 🟠 Importante | 10 min |
| Alertes Grafana p95 / taux erreur | Seuils : p95 > 500ms, erreurs > 1% | 🟠 Importante | 30 min |

## 4.1 Clé SSH GitHub

Le push depuis le VPS échoue actuellement car le compte SSH du serveur (TDBakang) n’a pas accès au repo Bath4856/osa-observatory. La solution propre est de générer une clé SSH dédiée sur le VPS et de l’ajouter aux clés deploy du repo GitHub.

Procédure VPS ssh-keygen -t ed25519 -C 'osa-vps-deploy' -f ~/.ssh/github_osa → cat ~/.ssh/github_osa.pub → Coller dans GitHub : Settings → Deploy keys → Add deploy key (Read/Write).

## 4.2 Rotation des logs Docker

Sans rotation, les logs Docker grossissent sans limite sur /dev/sda1 (20 Go OS). Configuration à ajouter dans /etc/docker/daemon.json :

daemon.json { "log-driver": "json-file", "log-opts": { "max-size": "10m", "max-file": "3" } } — puis : sudo systemctl restart docker

# 5. Chantier D — Collecte données 2025

C’est le chantier stratégique du Sprint 19. L’intégration des données 2025 permet de publier un ISA 2025 avant le lancement de septembre, ce qui donne à l’Observatoire une crédibilité immédiate auprès des partenaires institutionnels. La fenêtre est courte : les données de la plupart des fournisseurs sont disponibles entre mai et juillet 2026.

## 5.1 Sources et calendrier

| Source | Données | Format | Disponibilité 2025 | Priorité |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| World Bank WDI | Économie, gouvernance, santé, éducation | CSV/API | Avril 2026 ✔ | 🔴 Critique |
| IMF WEO | Macrofinancier, dette, balance | CSV | Avril 2026 ✔ | 🔴 Critique |
| FAO | Sécurité alimentaire, agriculture | CSV/API | Mai 2026 ✔ | 🔴 Critique |
| WHO GHO | Santé (mortalité, couverture) | API | Juin 2026 | 🟠 Haute |
| SIPRI | Dépenses militaires | XLSX | Avril 2026 ✔ | 🟠 Haute |
| ACLED | Conflits armés (log1+x) | CSV/API | Mensuel ✔ | 🟠 Haute |
| WGI WorldBank | Gouvernance institutionnelle | CSV | Juin 2026 | 🟠 Haute |

## 5.2 Pipeline d’intégration

Le pipeline existant (L1 → L2 → L3 → analytique) est éprouvé. L’intégration 2025 suit exactement le même processus que les millésimes précédents.

| Étape | Opération | Table cible | Politique |
| --- | --- | --- | --- |
| L1 | Ingestion brute des fichiers CSV/API | collect.raw_data_* | ON CONFLICT DO NOTHING |
| L2 | Imputation et consolidation | imputed.* | Remplacement si année 2025 |
| L3 | Normalisation 0–1 | normalized.* | Recalcul complet année 2025 |
| Analytique | Recalcul ISA 2025 (scores piliers + ISA) | ma.* | Recalcul différentiel 2025 |
| Publication | Refresh vues matérialisées pub.* | pub.mv_* | REFRESH MATERIALIZED VIEW |
| Validation | Vérification 54 pays × 10 piliers | Rapport diagnostic | Seuil : > 80% couverture |

[DECISION] Politique d’intégration données 2025 ON CONFLICT DO NOTHING sur L1 (politique OSA standard). Recalcul différentiel sur L2/L3 : seule l’année 2025 est recalculée, les millésimes 2010–2024 restent inchangés. Tout dataset dont l’origine ne peut être vérifiée est refusé (principe EITI maintenu).

## 5.3 Règles spécifiques

- ACLED : transformation log(1+x) appliquée avant stockage L1 (conf. politique Sprint 14)

- CFA : traitement différencié UEMOA/BEAC (rf.monetary_zone_history, MON_SOV_FACTOR −0,60)

- EITI : données non intégrées — origin non vérifiable (décision maintenue)

- GTI : non intégré — licence payante. UCDP utilisé comme alternative libre

- Indicateurs sans source dans collect.indicator_source (≈24% actifs) : à compléter en parallèle

# 6. Feuille de route OSA 2026

| Sprint | Période | Contenu | Statut |
| --- | --- | --- | --- |
| 17 | Avr–Mai 2026 | Auth JWT + 2FA + SMTP + Prometheus + HTTPS + Audit 59/59 | ✅ CLOS |
| 18 | Mai–Juin 2026 | VPS Infomaniak + Docker + HTTPS + Doctrine pub.* + Swiss Backup | ✅ CLOS |
| 19 | Juin–Août 2026 | Corrections A+B+C + Collecte données 2025 + ISA 2025 | 🟡 EN COURS |
| 20 | Août 2026 | Préparation lancement — runbook, tests de charge, portail public | ⏳ À venir |
| 21 | Sep. 2026 | Lancement rodage — accès institutionnel pilotes | ⏳ À venir |
| Post | 2027 | Tokenisation fine + gouvernance commerciale (18A/18B) | ⏳ Post-lancement |

Tokenisation et gouvernance commerciale (18A/18B) Délibérément reportées post-lancement 2026. Le lancement septembre 2026 est un lancement d’appel et de maturation institutionnelle. La grille tarifaire fine (pay-per-resource, S1/S2) sera calibrée sur les retours réels des premiers partenaires. Une tarification sans usage réel est une tarification arbitraire.

# 7. Ordre d’exécution recommandé

Les chantiers A, B et C sont rapides (1 à 2 jours au total) et indépendants du chantier D. Ils doivent être exécutés en premier pour que la production soit doctrinalement et techniquement propre avant la collecte.

| Semaine | Actions | Chantier | Livrable |
| --- | --- | --- | --- |
| S1 | Clé SSH GitHub + rotation logs + UptimeRobot | C | VPS consolidé |
| S1 | Corrections rankings.py + opendata.py (A) | A | Commit feat(sprint19): doctrine API |
| S1–S2 | Diagnostic + correction 500 pre-auth early_warning + opendata | B | Commit fix(sprint19): 500 pre-auth |
| S2 | Validation audit [S] : 59/59 PASS confirmé | B | Rapport audit sprint19 |
| S2–S4 | Alertes Grafana configurées | C | Dashboard opérationnel |
| S3–S6 | Collecte données 2025 (WB, IMF, FAO, SIPRI, ACLED, WHO, WGI) | D | L1 chargé |
| S6–S8 | Pipeline L2/L3 + recalcul ISA 2025 + refresh pub.* | D | ISA 2025 publié |
| S8 | Rapport final Sprint 19 + cadrage Sprint 20 | Docs | DOCX livré |

# 8. Décisions doctrinales Sprint 19

| Décision | Formulation |
| --- | --- |
| Endpoint /rankings déprécié | Redirection 301 /api/v2/rankings → /api/v2/scores. Suppression au Sprint 21. |
| Licence CC-BY-NC-4.0 | Toute la couche pub.* (vues + API) publiée sous CC-BY-NC-4.0. Usage commercial tiers interdit. |
| Auth avant métier | Aucun endpoint OSA n’exécute de logique métier avant vérification de l’authentification. |
| Données 2025 différentiel | Recalcul uniquement sur l’année 2025. Millésimes 2010–2024 figés (immuabilité de l’historique). |
| EITI refusé | Aucune donnée EITI intégrée. Origine non vérifiable — principe scientifique maintenu. |
| Tokenisation reportée | 18A/18B post-lancement 2026. Calibrage sur retours réels des partenaires pilotes. |

OSA Observatory — Observatoire de la Souveraineté Africaine

open.osa-observatory.org — CC-BY-NC-4.0