OSA OBSERVATORY — INFRASTRUCTURE PRODUCTION SPRINT 18 — RAPPORT INTERMÉDIAIRE — PHASE 1 28 Mai 2026 — En cours VPS Infomaniak · Suisse · 179.237.69.94 · SSH · Firewall · DNS

⚡ Sprint 18 EN COURS — Phase 1 : VPS Infomaniak opérationnel — Commit 95ef867

| VPS Infomaniak Suisse | 4 vCPU AMD EPYC | 12 Go RAM | 250 Go NVMe | 299 CHF HT/an |
| --- | --- | --- | --- | --- |

# 1. Contexte — Objectifs Sprint 18

« Le Sprint 18 pose l’infrastructure de production qui conditionne le lancement institutionnel septembre 2026. Le VPS Infomaniak est le chemin critique — tout le reste attend qu’il soit opérationnel. »

| Chantier | Contenu | Priorité | Statut |
| --- | --- | --- | --- |
| VPS Infomaniak | Commande, configuration SSH, firewall, DNS | BLOQUANT | ✅ FAIT |
| Déploiement production | Docker, PostgreSQL 17, FastAPI, Nginx osa_prod.conf | BLOQUANT | ⏳ À venir |
| Let's Encrypt | Certificat TLS osa-observatory.africa | BLOQUANT | ⏳ À venir |
| Correction 500 pre-auth | 5 endpoints applicatifs cassés | HAUTE | ⏳ À venir |
| Grafana opérationnel | Dashboard + alertes p95/5xx | MOYENNE | ⏳ À venir |
| Nettoyage security.py | Anticipation fin grâce X-Api-Key août 2026 | MOYENNE | ⏳ À venir |

# 2. VPS Infomaniak — Caractéristiques

## 2.1 Configuration commandée

| Paramètre | Valeur |
| --- | --- |
| Fournisseur | Infomaniak — hébergeur suisse écoresponsable |
| Nom du serveur | osa-observatory (ov-492ff0) |
| Adresse IPv4 | 179.237.69.94 |
| Adresse IPv6 | 2001:1600:18:204::3ea |
| Configuration | 4 vCPU AMD EPYC · 12 Go RAM · 250 Go SSD NVMe |
| Système | Ubuntu 24.04 LTS 64-bits |
| Datacenter | Plan-les-Ouates, Suisse |
| Trafic | Illimité — bande passante non limitée |
| Mise en service | 28 mai 2026 |
| Expiration | 28 mai 2027 (J-365) |
| Prix | 299 CHF HT/an (∼25 CHF/mois) |
| Impact CO2 | 0,166 kg/an |
| Sauvegarde | Activée |
| Clé SSH | osa-observatory-key (G:\ssh-keys\osa-observatory-key.pem) |

Choix doctrinal : Infomaniak est retenu pour sa souveraineté des données (Suisse, RGPD + nLPD), son engagement écologique (100% énergies renouvelables, compensation carbone 200%), et la stabilité tarifaire (pas de prix d'appel). Cohérent avec la mission OSA.

# 3. Sécurisation initiale du VPS

## 3.1 Actions réalisées

| Action | Commande | Résultat |
| --- | --- | --- |
| Connexion SSH | ssh -i osa-observatory-key.pem ubuntu@179.237.69.94 | OK — accès établi |
| Utilisateur non-root | sudo adduser osa + usermod -aG sudo osa | Utilisateur osa créé (Badath) |
| Clé SSH copiée | cp authorized_keys → /home/osa/.ssh/ | Accès SSH osa prêt |
| Permissions SSH | chmod 700 .ssh / chmod 600 authorized_keys | Sécurisées |
| Firewall ufw | ufw allow OpenSSH/80/443 + ufw enable | Actif — 3 règles |

## 3.2 État du firewall

| Port | Protocole | Action | Justification |
| --- | --- | --- | --- |
| 22 (OpenSSH) | TCP | ALLOW | Administration SSH |
| 80 | TCP | ALLOW | HTTP → redirection HTTPS via Nginx |
| 443 | TCP | ALLOW | HTTPS — API OSA production |
| 5432 | TCP | DENY (défaut) | PostgreSQL non exposé publiquement |
| 8000 | TCP | DENY (défaut) | FastAPI non exposé directement |
| 3000/9090 | TCP | DENY (défaut) | Grafana/Prometheus internes uniquement |

Principe : seuls les ports 22, 80 et 443 sont ouverts publiquement. PostgreSQL, FastAPI, Prometheus et Grafana restent internes au serveur — accessibles uniquement depuis Nginx ou en SSH.

# 4. Configuration DNS — osa-observatory.africa

| Type | Nom | Valeur | TTL | Statut |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| A | @ | 179.237.69.94 | 3600 | ✅ Ajouté |
| A | api | 179.237.69.94 | 3600 | ✅ Ajouté |
| A | www | 179.237.69.94 | 3600 | ⏳ Conflit CNAME |
| MX | @ | mail.gandi.net (prio 10) | 3600 | ✅ Existant |
| TXT | @ | v=spf1 include:_mailcust.gandi.net ~all | 3600 | ✅ Existant |

Note : l’enregistrement A www n’a pas pu être ajouté — un CNAME www existant crée un conflit chez Gandi. À corriger lors de la prochaine session (supprimer le CNAME www, ajouter A www). Non bloquant pour le lancement.

# 5. Feuille de route — Lancement septembre 2026

| Sprint | Période | Contenu | Dépendance |
| --- | --- | --- | --- |
| 18 (en cours) | Mai–Juin 2026 | Déploiement production : Docker + PostgreSQL 17 + FastAPI + Nginx + Let’s Encrypt + correction 500 | VPS opérationnel ✅ |
| 19 | Juin–Juillet 2026 | Collecte données 2025 : pipeline L1 → L2 → L3, recalcul ISA 2025 | Sprint 18 stable |
| 20 | Août 2026 | Préparation lancement : fiches pays ISA 2025, portail public, documentation UA/CEDEAO | Sprint 19 complet |
| 21 | Septembre 2026 | Lancement rodage : accès affiliés pilotes, marketing, sensibilisation institutionnelle | Sprint 20 complet |
| Post-lancement | 2027 | Tokenisation fine + gouvernance commerciale S1/S2/pay-per-use | Retours lancement |

# 6. Prochaine session — Déploiement production

Objectif : API OSA accessible sur https://api.osa-observatory.africa avec certificat Let’s Encrypt valide. C’est le jalon qui déclenche le Sprint 19 (collecte données 2025).

| Ordre | Tâche | Outil | Durée estimée |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | Mise à jour système + installation Docker | apt + docker.io | 15 min |
| 2 | Installation PostgreSQL 17 | apt postgresql-17 | 10 min |
| 3 | Création base osa_db + restauration schema | psql + pg_dump local | 20 min |
| 4 | Clone repo OSA + configuration .env production | git clone + nano | 15 min |
| 5 | Démarrage API FastAPI via uvicorn | systemd service | 10 min |
| 6 | Configuration Nginx osa_prod.conf | nginx + certbot | 20 min |
| 7 | Certificat Let’s Encrypt | certbot --nginx | 10 min |
| 8 | Test end-to-end HTTPS | curl + audit script | 15 min |

OSA Observatory — Sprint 18 Phase 1 — 28 mai 2026 — En cours

Confidentiel — Usage institutionnel — Secrétariat technique OSA